# PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO: APP DE SERVICIO TÉCNICO IT

### 1. RESUMEN DE INVERSIÓN Y RECURSOS

- Recurso Humano: 1 Desarrollador Senior Full-stack (Modalidad exclusiva).

- Duración Total: 5 Meses (20 Semanas / 800 Horas hombre).

- Presupuesto de Desarrollo: USD 14.000.

- Costos Operativos (Año 1): USD 850 (Servidores, licencias y APIs).

### 2. CRONOGRAMA POR FASES Y PLAN DE HORAS

### FASE 1: MVP (PRODUCTO MÍNIMO VIABLE)

Duración: 8 Semanas | Total Horas: 320 hs

Enfoque: Digitalizar la asignación y el flujo de tickets de la cartera actual.

- Semana 1: Arquitectura y Modelado (40 hs)

  - Configuración del stack (Flutter + Firebase): 10 hs.

  - Diseño de base de datos NoSQL y seguridad: 15 hs.

  - Wireframes y flujos de navegación: 15 hs.

- Semana 2: Seguridad y Perfiles (40 hs)

  - Sistema de autenticación y lógica de roles: 20 hs.

  - Perfiles de Técnicos y Clientes: 20 hs.

- Semana 3: Migración de Datos (40 hs)

  - Script de carga masiva de cartera actual: 25 hs.

  - Validación de datos y limpieza: 15 hs.

- Semana 4: Módulo Cliente (40 hs)

  - Formulario de solicitud de servicio técnico: 25 hs.

  - Historial de pedidos abiertos/cerrados: 15 hs.

- Semana 5: Módulo Técnico - Recepción (40 hs)

  - Listado de tickets disponibles por zona: 25 hs.

  - Lógica de aceptación y push notifications: 15 hs.

- Semana 6: Gestión de Estados (40 hs)

  - Ciclo de vida del ticket (Llegada, Inicio, Fin): 30 hs.

  - Notificaciones de cambio de estado al cliente: 10 hs.

- Semana 7: Panel Administrativo Web (40 hs)

  - Monitoreo global de tickets y asignación manual: 30 hs.

  - Reportes básicos de actividad: 10 hs.

- Semana 8: Pruebas y Ajustes MVP (40 hs)

  - QA, corrección de bugs y compilación beta: 40 hs.

### FASE 2: VALIDACIÓN Y CALIDAD (POST-MVP)

Duración: 4 Semanas | Total Horas: 160 hs

Enfoque: Formalización del servicio y captura de evidencia.

- Semana 9: Evidencia Fotográfica (40 hs)

  - Captura de fotos "Antes y Después" del servicio: 25 hs.

  - Optimización de almacenamiento en la nube: 15 hs.

- Semana 10: Firma Digital (40 hs)

  - Módulo de firma en pantalla para conformidad: 30 hs.

  - Generación de comprobante básico de visita: 10 hs.

- Semana 11: Geolocalización Básica (40 hs)

  - Registro de coordenadas de inicio y fin de tarea: 25 hs.

  - Mapa de técnicos activos para el Admin: 15 hs.

- Semana 12: Reportes y Estabilización (40 hs)

  - Exportación de reportes de servicio en PDF: 25 hs.

  - Refactorización de código: 15 hs.

### FASE 3: ESCALABILIDAD Y MÓDULOS OPCIONALES

Duración: 8 Semanas | Total Horas: 320 hs

Enfoque: Automatización comercial y navegación.

- Semana 13-14: Navegación GPS (80 hs)

  - Integración con Google Maps API para rutas: 50 hs.

  - Cálculo de tiempo estimado de llegada (ETA): 30 hs.

- Semana 15-16: Plataforma de Pagos (80 hs)

  - Integración con API de Mercado Pago o Stripe: 50 hs.

  - Lógica de cobro por visita o abono: 30 hs.

- Semana 17-18: Notificaciones Avanzadas y Marketing (80 hs)

  - Módulo de encuestas de satisfacción post-servicio: 40 hs.

  - Lógica de recordatorios de mantenimiento preventivo: 40 hs.

- Semana 19-20: Lanzamiento Final y Soporte (80 hs)

  - Publicación en Play Store y App Store: 40 hs.

  - Capacitación al personal y cierre de proyecto: 40 hs.

### 3. PRESUPUESTO DETALLADO

### DESGLOSE DE INVERSIÓN

- Desarrollo (5 meses): USD 14.000

- Infraestructura Cloud (Firebase Blaze): USD 500 (Estimado primer año)

- Licencias (Apple + Google): USD 125

- Google Maps API (Consumo): USD 250 (Basado en uso moderado)

- Imprevistos (5%): USD 740

### TOTAL DE INVERSIÓN ESTIMADA: USD 15.615

### 4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS (PARA EL DESARROLLADOR)

- Stack: Flutter (Android/iOS/Web) + Firebase (Auth, Firestore, Storage, Cloud Functions).

- Geolocalización: Uso de geolocator y Maps_flutter.

- Estado: Gestión de estados mediante Provider o Bloc.

- Exclusión: El sistema no contempla gestión de stock ni inventario físico, enfocándose 100% en la logística del servicio técnico.

### 5. DISEÑO DE FLUJOS POR PERFIL

### A. FLUJO DEL CLIENTE (SOLICITANTE)

Este flujo está diseñado para minimizar la fricción al pedir soporte técnico.

- Ingreso y Validación: El cliente accede con sus credenciales pre-cargadas por la empresa.

- Creación de Ticket: * Selecciona el tipo de falla (Ej: "Caída de Servidor", "Configuración de Router").

  - Describe brevemente el problema.

  - Adjunta una foto del error o equipo (Opcional).

- Confirmación de Solicitud: Recibe notificación de ticket creado y estado "En espera de asignación".

- Seguimiento: Una vez asignado, el cliente ve el nombre y foto del técnico asignado.

- Finalización: Tras el trabajo, visualiza el resumen técnico y firma digitalmente en el dispositivo del técnico para cerrar el ciclo.

### B. FLUJO DEL TÉCNICO (PRESTADOR)

Optimizado para el trabajo en campo y la movilidad por Argentina.

- Panel de Disponibilidad: El técnico visualiza un listado de tickets abiertos cercanos a su ubicación o asignados por la central.

- Aceptación de Servicio: El técnico selecciona un ticket y presiona "Aceptar". El ticket desaparece de la lista común.

- Control de Tiempos (Check-in):

  - Al llegar al sitio, presiona "Llegué al lugar" (Registra geolocalización y hora).

  - Presiona "Iniciar Trabajo" para comenzar el conteo de horas técnicas.

- Cierre de Servicio (Check-out):

  - Redacta un breve informe de la solución aplicada.

  - Toma fotos de respaldo del trabajo finalizado.

  - Solicita la firma del cliente en pantalla.

- Liquidación: El ticket pasa a estado "Finalizado" y queda disponible para su posterior facturación.

### C. FLUJO DEL ADMINISTRADOR (CENTRAL IT)

Enfoque en supervisión, gestión de crisis y auditoría.

- Tablero de Control (Dashboard): Vista general de tickets en tiempo real (Abiertos, En curso, Demorados).

- Gestión de Emergencias: Si un ticket de alta prioridad no es aceptado en X minutos, el administrador lo asigna manualmente a un técnico específico.

- Auditoría de Calidad: Revisión de las fotos de evidencia y las firmas de conformidad cargadas por los técnicos.

- Gestión de Cartera: Alta/Baja de clientes y técnicos. Modificación de permisos de acceso.

- Generación de Datos: Exportación de reportes mensuales de productividad para análisis de rentabilidad.

### 6. RESUMEN DE INTERACCIÓN DE SISTEMAS (BACKEND)

Para que estos tres flujos coexistan, el desarrollador único implementará un Bus de Notificaciones en Tiempo Real:

- Trigger 1: Cliente crea ticket → Notificación Push a todos los técnicos de la zona.

- Trigger 2: Técnico acepta ticket → Notificación al Cliente: "El técnico [Nombre] está en camino".

- Trigger 3: Técnico finaliza ticket → Correo automático al Administrador con el reporte PDF adjunto.

### 7. MAPA DE PANTALLAS (UI/UX)

### A. Módulo Común (Acceso)

- Splash Screen: Pantalla de carga con el logo de la empresa.

- Login: Ingreso con email y contraseña, con opción de "Recuperar cuenta".

- Selector de Perfil (Solo si aplica): Si un usuario tiene doble rol (poco común, pero posible).

### B. App del Cliente (Interfaz Simplificada)

- Home / Dashboard Cliente: Visualización de tickets activos y botón flotante (+) para "Nuevo Pedido".

- Formulario de Solicitud: Selección de categoría, descripción del problema, selector de prioridad y botón de adjuntar imagen.

- Seguimiento de Ticket: Pantalla con línea de tiempo (Creado -> Técnico en camino -> En proceso). Muestra datos del técnico asignado.

- Historial de Servicios: Lista de todos los trabajos finalizados con fechas y soluciones aplicadas.

- Detalle de Finalización: Resumen del trabajo realizado y visualización del reporte técnico.

### C. App del Técnico (Interfaz de Campo)

- Muro de Disponibles: Lista de tickets abiertos en la zona con descripción rápida y distancia.

- Mis Servicios: Agenda de servicios aceptados para el día.

- Operación del Ticket: Pantalla central con botones de acción grandes:

  - Botón "Llegué"

  - Botón "Iniciar Tarea"

  - Botón "Finalizar"

- Reporte de Cierre: Pantalla para escribir el informe técnico, botón de cámara para evidencia y recuadro de firma digital del cliente.

- Perfil de Técnico: Resumen de horas trabajadas o tickets completados en el mes.

### D. Panel Administrador (Web / Desktop)

- Monitor Global (Mapa): Mapa de Argentina con pines de tickets abiertos y ubicación de técnicos (según última conexión).

- Gestor de Tickets: Tabla con filtros avanzados (por cliente, por técnico, por estado o por urgencia).

- Gestión de Usuarios: Listado para dar de alta/baja a técnicos y editar datos de la cartera de clientes.

- Centro de Reportes: Pantalla para generar exportaciones (PDF/Excel) de los servicios del mes para facturación.

### 8. RESUMEN DE COMPONENTES REUTILIZABLES

### Para optimizar el tiempo del desarrollador único (Fase 1), se utilizarán componentes "espejo":

- Componente de Ticket: La misma tarjeta de información se usa en el historial del cliente, en el muro del técnico y en el panel del administrador, variando solo los botones de acción.

- Sistema de Notificaciones: Una sola lógica de alertas que se adapta al destinatario.